## Anexo 14-A
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
licitación: No. CAEV-DLCPU-2022-00-LC |  |  |  | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
Obra: "Construccion de Sistema Multiple de Agua Potable". | [7 empty] | Apetura Técnica-Económica: 10 de Mayo de 2022
Localidad: Xalapa. |  |  |  | LICITANTE: |  |  |  | Inicio: 24 de Mayo de 2022
Municipio: Xalapa, Ver. |  |  |  | DOMICILIO: |  |  |  | Terminación: 30 de Agosto de 2022
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR (BARRAS-COSTOS/MES) (ANEXO 14A)
Clave | Insumo | Unidad | Importe | 2022 Mayo | Junio | Julio | Agosto
Equipo
C.F. BAILARINA | APISONADOR BAILARINA | HORA | 1965.37 |  | 589.62 | 982.68 | 393.07
C.F. BOMBA P/ HIDR | BOMBA DE PRUEBA | HORA | 6937.28 |  | 2081.18 | 3468.64 | 1387.46
1
C.F. COMPRESOR 175PCM | COMPRESOR DE 175 PCM | HORA | 10522.05 | 566.28 | 5194.61 | 4761.16
C.F. CORTA CONC | CORTADORA PARA CONCRETO | HORA | 142.83 | 7.69 | 70.51 | 64.63
C.F. NIVEL | NIVEL TOPOGRÁFICO | HORA | 1626.77 | 244.71 | 1297.79 | 84.27
C.F. PISTOLA ROMP | PISTOLA ROMPEDORA | HORA | 1401.71 | 75.44 | 692.01 | 634.26
C.F. RETRO 1 | RETROEXCAVADORA 1 | HORA | 231285.58 |  | 80949.95 | 104078.51 | 46257.12
C.F. RETRO 2 | RETROEXCAVADORA 2 | HORA | 231285.58 |  | 80949.95 | 104078.51 | 46257.12
C.F. REVOLVEDORA | REVOLVEDORA | HORA | 202.05 |  | 43.33 | 112.45 | 46.27
C.F. RODILLO VIBR | RODILLO VIBRATORIO | HORA | 52295.76 |  | 15688.73 | 26147.88 | 10459.15
C.F. TRANSITO | TRANSITO TOPOGRÁFICO | HORA | 2992.7 | 450.18 | 2387.5 | 155.02
C.F. VIBRADOR CHICO | VIBRADOR | HORA | 33.81 |  | 7.26 | 18.81 | 7.74
Monto Mensual Programado |  |  | 491398.15 | 1344.3 | 189952.44 | 244586.82 | 104807.93
Acumulado |  |  |  | 1344.3 | 191296.74 | 435883.56 | 540691.49
% PARCIAL |  |  |  | 0.25 | 35.13 | 45.24 | 19.38
% ACUMULADO |  |  |  | 0.25 | 35.38 | 80.62 | 100
EJEMPLO
Para el llenado del presente anexo deberá considerar lo establecido en el numeral 9.6 de la Convocatoria (Bases de Licitación)