## Anexo 14-D
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Licitación: No. CAEV-DLCPU-2022-00-LC |  | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
Obra: "Construccion de Sistema Multiple de Agua Potable". | [5 empty] | Apetura Técnica-Económica: 10 de Mayo de 2022
Localidad: Xalapa. |  | LICITANTE: |  |  |  | Inicio: 24 de Mayo de 2022
Municipio: Xalapa, Ver. |  | DOMICILIO: |  |  |  | Terminación: 30 de Agosto de 2022
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS (BARRAS-COSTO/MES) (ANEXO 14D)
Categoria | Importe | 2022 Mayo | Junio | Julio | Agosto
Director general | 43516.27 | 3430.99 | 13728.02 | 13728.02 | 12630.18
Jefe de Costos | 11173.16 | 881.44 | 3524.94 | 3524.94 | 3242.46
Auxiliar de Obras | 23933.91 | 1887.06 | 7550.48 | 7550.48 | 6946.66
Residente de obra Local | 31173.94 | 2457.92 | 9834.72 | 9834.72 | 9047.76
Topografo | 24939.25 | 1966.44 | 7866.95 | 7866.95 | 7237.35
Peon de Topografía | 17291.18 | 1363.42 | 5454.53 | 5454.53 | 5018
Cadenero | 17291.18 | 1363.42 | 5454.53 | 5454.53 | 5018
Sobrestante General | 28285.5 | 2230.2 | 8923.42 | 8923.42 | 8208.49
Jefe del Departamento Administrativo | 6424.42 | 506.82 | 2026.82 | 2026.82 | 1864.39
Jefe del Departamento de Compras | 5466.63 | 431.41 | 1724.83 | 1724.83 | 1586.42
Fefe del Departamento de Personal | 4919.81 | 388.12 | 1552.12 | 1552.12 | 1427.74
Contador | 11173.16 | 881.44 | 3524.94 | 3524.94 | 3242.46
Almacenista General | 6703.89 | 528.82 | 2114.79 | 2114.79 | 1945.8
Recepcionista | 6703.89 | 528.82 | 2114.79 | 2114.79 | 1945.8
Mensajero | 7803.07 | 615.64 | 2461.54 | 2461.54 | 2264.42
Personal de Mantenimiento | 8778.46 | 692.47 | 2768.86 | 2768.86 | 2547.47
Velador | 8778.46 | 692.47 | 2768.86 | 2768.86 | 2547.47
Vigilante | 8778.46 | 692.47 | 2768.86 | 2768.86 | 2547.47
Monto mensual programado | 273134.64 | 21539.37 | 86164 | 86164 | 79268.34
Acumulado |  | 21539.37 | 107703.37 | 193867.37 | 273135.71
% Parcial |  | 7.89% | 31.55% | 31.55% | 29.02%
% Acumulado |  | 7.89% | 39.44% | 70.99% | 100%
EJEMPLO
Para el llenado del presente anexo deberá considerar lo establecido en el numeral 9.6 de la Convocatoria (Bases de Licitación)