## Anexo 4A Ejemplo
licitación: No. CAEV-DLCPU-2022-00-LC | [6 empty] | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Obra: "Construccion de Sistema Multiple de Agua Potable". | [6 empty] | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
Localidad: Xalapa. | [10 empty] | Apetura Técnica-Económica: 10 de Mayo de 2022
Municipio: Xalapa, Ver. | [6 empty] | LICITANTE: |  |  |  | Inicio: 24 de Mayo de 2022
[7 empty] | DOMICILIO: |  |  |  | Terminación: 30 de Agosto de 2022
PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO (BARRAS Y HORAS/MES) (ANEXO 4A)
Clv. | Descripción | Unidad | Volumen de Obra (Cantidad) | Tiempo Programado Dias Calend. | Rendimiento por Dia Efec. | Rendimiento por m3 Hora | 2022 Mayo | Junio | Julio | Agosto
Equipo
BAILARINA | APISONADOR BAILARINA | HORA | 408.6 | 51.5d | 7.934 | 0.99175 |  | 122.58 | 204.3 | 81.72
BOMBA P/ HIDR | BOMBA DE PRUEBA | HORA | 2608 | 52d | 50.1538 | 6.2692 |  | 782.4 | 1304 | 521.6
COMPRESOR 175PCM | COMPRESOR DE 175 PCM | HORA | 288.75 | 34.5d | 8.3696 | 1.0462 | 15.54 | 142.5525 | 130.6575
CORTA CONC | CORTADORA PARA CONCRETO | HORA | 34.5 | 34.5d | 1 | 0.125 | 1.8561 | 17.0325 | 15.6113.
NIVEL | NIVEL TOPOGRÁFICO | HORA | 686.4 | 26d | 26.4 | 3.3 | 103.2535 | 547.5915 | 35.555
PISTOLA ROMP | PISTOLA ROMPEDORA | HORA | 142.45 | 34.5d | 4.129 | 0.51612 | 7.6664 | 70.3259 | 64.4577
RETRO 1 | RETROEXCAVADORA 1 | HORA | 1283.85 | 52d | 24.6894 | 3.0862 |  | 449.3475 | 577.7325 | 256.77
RETRO 2 | RETROEXCAVADORA 2 | HORA | 1283.85 | 52d | 24.6894 | 3.0862 |  | 449.3475 | 577.7325 | 256.77
REVOLVEDORA | REVOLVEDORA | HORA | 15.7977 | 53.5d | 0.29528 | 0.036911 |  | 3.3884 | 8.792 | 3.6173
RODILLO VIBR | RODILLO VIBRATORIO | HORA | 9372 | 51.5d | 181.9806 | 22.7476 |  | 2811.6 | 4686 | 1874.4
TRANSITO | TRANSITO TOPOGRÁFICO | HORA | 686.4 | 26d | 26.4 | 3.3 | 103.2535 | 547.5915 | 35.555
VIBRADOR CHICO | VIBRADOR | HORA | 15.7977 | 53.5d | 0.29528 | 0.036911 |  | 3.3884 | 8.79.20 | 3.6173
EJEMPLO
Para el llenado del presente anexo deberá considerar lo establecido en el numeral 9.6 de la Convocatoria (Bases de Licitación)