## Anexo 14
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
licitación: No. CAEV-DLCPU-2022-00-LC |  |  |  | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
Obra: "Construccion de Sistema Multiple de Agua Potable". | [7 empty] | Apetura Técnica-Económica: 10 de Mayo de 2022
Localidad: Xalapa. |  |  |  | LICITANTE: |  |  |  | Inicio: 24 de Mayo de 2022
Municipio: Xalapa, Ver. |  |  |  | DOMICILIO: |  |  |  | Terminación: 30 de Agosto de 2022
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (BARRAS E IMPORTES/MES) (ANEXO 14)
Clv. | CONCEPTO | Unidad | Importe | 2022 Mayo | Junio | Julio | Agosto
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA
OBRA CIVIL
1005-01B | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO, EN ÁREA DE OBRAS DE AGUA POTABLE | M2 | 166320 | 25019.13 | 132685.62 | 8615.25
1000 05 | RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO. | M3 | 88715.55 | 4774.51 | 43797.83 | 40143.21
1000 21 | TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO. | M | 6532.92 | 351.5 | 3225.27 | 2956.15
1010 02 | EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN EN SECO HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | M3 | 90034.08 |  | 31511.92 | 40515.34 | 18006.82
1101 01 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN, EN AGUA, EN ZONA A DE 0.0M A 6.0M DE PROFUNDIDAD | M3 | 1111243.5 |  | 388935.22 | 500059.58 | 222248.7
1130 02A | PLANTILLA COMPACTADA AL 95% CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ( INCLUYE : EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO ) | M3 | 332450.58 |  | 99735.17 | 166225.29 | 66490.12
1131 05A | RELLENO APISONADO Y COMPACTO CON EQUIPO, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR, A 90% PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN | M3 | 2369980 |  | 710994 | 1184990 | 473996
2040 03 | INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. CON COPLE INTEGRAL DE 152MM (6") DE DIÁMETRO. | M | 339040 |  | 101712 | 169520 | 67808
2240 08 | CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 8 DE 2.20 M X 1.60 M INTERIOR, DE 1.67 M DE ALTURA Y CON MURO DE TABIQUE DE 28.0 CM DE ESPESOR | CAJA | 79906.1 |  | 31962.44 |  | 47943.66
2240 13 | CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 13 DE 2.30 M X 1.60 M INTERIOR, DE 1.67 M DE ALTURA Y CON MURO DE TABIQUE DE 28.0 CM DE ESPESOR | CAJA | 130344.96 |  | 13034.49 | 117310.19 | 0.28
Monto Mensual Programado |  |  | 4714567.69 | 30145.14 | 1557593.96 | 2230335.01 | 896493.58
Acumulado |  |  |  | 30145.14 | 1587739.1 | 3818074.11 | 4714567.69
% Parcial: |  |  |  | 0.56% | 32.77% | 47.54% | 19.12%
% Acumulado: |  |  |  | 0.56% | 33.33% | 80.87% | 100%
EJEMPLO
Para el llenado del presente anexo deberá considerar lo establecido en el numeral 9.6 de la Convocatoria (Bases de Licitación)