## Anexo-4B ejemplo
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
licitación: No. CAEV-DLCPU-2022-00-LC |  |  |  | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
Obra: "Construccion de Sistema Multiple de Agua Potable". | [8 empty] | Apetura Técnica-Económica: 10 de Mayo de 2022
Localidad: Xalapa. |  |  |  | LICITANTE: |  |  |  |  | Inicio: 24 de Mayo de 2022
Municipio: Xalapa, Ver. |  |  |  | DOMICILIO: |  |  |  |  | Terminación: 30 de Agosto de 2022
PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL (BARRAS Y JORNALES/MES) (ANEXO 4B)
Clv. | Puesto que Desempeña | Unidad | Tiempo Programado Días Calendario | Cantidad | 2022 Mayo | Junio | Julio | Agosto
Mano de Obra
AY 01 | AYUDANTE | JORNAL | 76d | 7867.9103 | 30.8186 | 2474.0496 | 3839.6825 | 1523.3596
AY 02 | AYUDANTE DE ALBAÑIL | JORNAL | 53.5d | 87.7813 |  | 18.8367 | 48.8274 | 20.1172
AY 03 | AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA | JORNAL | 53.5d | 13.0734 |  | 2.7981 | 7.2936 | 2.9817
AY 04 | AYUDANTE DE FIERRERO | JORNAL | 53.5d | 4.4737 |  | 0.9533 | 2.5086 | 1.0118
AY 07 | AYUDANTE DE TUBERO | JORNAL | 52d | 163 |  | 48.9 | 81.5 | 32.6
AY TOP | AYUDANTE DE TOPÓGRAFO | JORNAL | 26d | 87.12 | 13.1052 | 69.502 | 4.5127
CAB | CABO | JORNAL | 76d | 426.1559 | 2.8515 | 136.9661 | 205.0562 | 81.2821
OFI 01 | ALBAÑIL | JORNAL | 53.5d | 87.7813 |  | 18.8367 | 48.8274 | 20.1172
OFI 03 | FIERRERO | JORNAL | 53.5d | 4.4737 |  | 0.9533 | 2.5086 | 1.0118
OFI 04 | TUBERO | JORNAL | 52d | 163 |  | 48.9 | 81.5 | 32.6
OFI 05 | TOPÓGRAFO | JORNAL | 26d | 87.12 | 13.1052 | 69.502 | 4.5127
OFI 06 | CARPINTERO DE OBRA NEGRA | JORNAL | 53.5d | 13.0734 |  | 2.7981 | 7.2936 | 2.9817
OP EQ 01 | OPERARIO DE EQUIPO MENOR | JORNAL | 53.5d | 3.1596 |  | 0.6777 | 1.7584 | 0.7235
OP EQ 02 | OPERARIO DE EQUIPO MEDIO | JORNAL | 60.5d | 940.65 | 0.1857 | 282.8632 | 470.1611 | 187.44
OP EQ 03 | OPERARIO DE EQUIPO MAYOR | JORNAL | 34.5d | 28.875 | 1.5539 | 14.2553 | 13.0658
OP MQ 02 | OPERARIO DE MAQUINARIA MEDIO | JORNAL | 52d | 428.0356 |  | 149.8125 | 192.616 | 85.6071
EJEMPLO
Para el llenado del presente anexo deberá considerar lo establecido en el numeral 9.6 de la Convocatoria (Bases de Licitación)