## Anexo 4C ejemplo
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
licitación: No. CAEV-DLCPU-2022-00-LC |  |  |  | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
Obra: "Construccion de Sistema Multiple de Agua Potable". | [8 empty] | Apetura Técnica-Económica: 10 de Mayo de 2022
Localidad: Xalapa. |  |  |  | LICITANTE: |  |  |  |  | Inicio: 24 de Mayo de 2022
Municipio: Xalapa, Ver. |  |  |  | DOMICILIO: |  |  |  |  | Terminación: 30 de Agosto de 2022
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE (BARRAS-VOLUMEN/MES) (ANEXO 4C)
Clave | Insumo o Partida | Unidad | Tiempo de Entrega Dias Calendario | Cantidad | 2022 Mayo | Junio | Julio | Agosto
Materiales
ACEITE DIE | ACEITE PARA MOTOR DE DIESEL | LT | 63d | 2894.9473 | 6.5567 | 1030.7373 | 1303.0301 | 554.6232
ACEITE GASC | ACEITE PARA MOTOR DE GASOLINA | LT | 70.5d | 400.1472 | 0.129 | 120.3688 | 200.0521 | 79.5973
ACER REF | ACERO DE REFUERZO | KG | 53.5d | 1565.7821 |  | 333.6476 | 877.9936 | 354.1409
AGL-CAL.HID | CALHIDRA | KG | 26d | 6600 | 992.8225 | 5265.3025 | 341.875
ALAM REC | ALAMBRE RECOCIDO DEL NO. 16 | KG | 53.5d | 44.7367 |  | 9.5328 | 25.0856 | 10.1183
ARENA | ARENA | M3 | 53.5d | 32.0792 |  | 6.8639 | 17.9034 | 7.3119
AUX-HILO.70 | HILO NYLON | ROLLO | 26d | 184.8 | 27.799 | 147.4285 | 9.5727
BANCO RELL | MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO. | M3 | 51.5d | 1770.6 |  | 531.18 | 885.3 | 354.12
BARROTE | BARROTE | PIEZA | 53.5d | 12.5504 |  | 2.6862 | 7.0018 | 2.8624
CEMENTO | CEMENTO GRIS | TONELADA | 53.5d | 15.8679 |  | 3.3975 | 8.849 | 3.6214
COSTO AGUA | AGUA | M3 | 70.5d | 3580.7255 | 0.0742 | 1071.8891 | 1792.0556 | 716.7066
DIESEL | DIESEL | LT | 70d | 32531.4933 | 144.9291 | 11758.7465 | 14657.1714 | 5970.6463
DISCO 14 | DISCO 14" PARA CORTAR CONCRETO | PIEZA | 34.5d | 0.276 | 0.0147 | 0.1363 | 0.1249
DUELA | DUELA | PIEZA | 26d | 192.72 | 28.9904 | 153.7468 | 9.9827
GASOLINA | GASOLINA | LT | 70.5d | 10113.7261 | 4.047 | 3045.0325 | 5055.7065 | 2008.9401
GRAVA | GRAVA | M3 | 53.5d | 16.8603 |  | 3.6158 | 9.3849 | 3.8596
LLAN-11L | LLANTAS 11L-16 (DEÑ-RETROEXCAVADORA) | PIEZA | 52d | 4.1084 |  | 1.4379 | 1.8488 | 0.8217
LUBR | LUBRICANTE PARA PIEZAS DE PVC | LT | 52d | 65.2 |  | 19.56 | 32.6 | 13.04
POLIN | POLIN | PIEZA | 53.5d | 10.877 |  | 2.3281 | 6.0682 | 2.4807
PRUEB-LABORT | PRUEBA DE LABORATORIO | M3 | 51.5d | 142 |  | 42.6 | 71 | 28.4
PULSETA ROMP | PULSETA ROMPEDORA PUNTA DE LÁPIZ DE 1-1/4" DE DIÁMETRO | PIEZA | 34.5d | 15.4 | 0.8288 | 7.6028 | 6.9684
TABIQUE | TABIQUE ROJO RECOCIDO | PIEZA | 53.5d | 18789.792 |  | 4015.4592 | 10501.3479 | 4272.9849
TABLA | TABLA | PIEZA | 53.5d | 30.8531 |  | 6.6036 | 17.2128 | 7.0367
EJEMPLO
Para el llenado del presente anexo deberá considerar lo establecido en el numeral 9.6 de la Convocatoria (Bases de Licitación)