## Anexo 14-B
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Licitación: No. CAEV-DLCPU-2022-00-LC |  |  |  | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
Obra: "Construccion de Sistema Multiple de Agua Potable". | [8 empty] | Apetura Técnica-Económica: 10 de Mayo de 2022
Localidad: Xalapa. |  |  |  | LICITANTE: |  |  |  |  | Inicio: 24 de Mayo de 2022
Municipio: Xalapa, Ver. |  |  |  | DOMICILIO: |  |  |  |  | Terminación: 30 de Agosto de 2022
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE MANO DE OBRA A UTILIZAR (BARRAS-COSTOS/MES) (ANEXO 14B)
Clave | Puesto que Desempeña | Unidad | Importe |  | 2022 Mayo | Junio | Julio | Agosto
Mano de Obra
AY 01 | AYUDANTE | JORNAL | 1495768.43 |  | 5858.93 | 470341.57 | 729962.04 | 289605.89
AY 02 | AYUDANTE DE ALBAÑIL | JORNAL | 22741.5 |  |  | 4880.03 | 12649.71 | 5211.76
AY 03 | AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA | JORNAL | 3386.93 |  |  | 724.91 | 1889.55 | 772.47
AY 04 | AYUDANTE DE FIERRERO | JORNAL | 1159 |  |  | 246.97 | 649.9 | 262.13
AY 07 | AYUDANTE DE TUBERO | JORNAL | 42228.41 |  |  | 12668.53 | 21114.2 | 8445.68
AY TOP | AYUDANTE DE TOPÓGRAFO | JORNAL | 22570.18 |  | 3395.17 | 18005.88 | 1169.13
CAB | CABO | JORNAL | 240513.87 |  | 1609.33 | 77300.93 | 115729.62 | 45873.99
OFI 01 | ALBAÑIL | JORNAL | 27516.8 |  |  | 5904.73 | 15305.93 | 6306.14
OFI 03 | FIERRERO | JORNAL | 1612.01 |  |  | 343.51 | 903.92 | 364.58
OFI 04 | TUBERO | JORNAL | 58733.79 |  |  | 17620.13 | 29366.9 | 11746.76
OFI 05 | TOPÓGRAFO | JORNAL | 42317.67 |  | 6365.72 | 33759.9 | 2192.05
OFI 06 | CARPINTERO DE OBRA NEGRA | JORNAL | 4710.74 |  |  | 1008.24 | 2628.1 | 1074.4
OP EQ 01 | OPERARIO EQUIPO MENOR | JORNAL | 648.38 |  |  | 139.07 | 360.84 | 148.47
OP EQ 02 | OPERARIO EQUIPO MEDIO | JORNAL | 236432.38 |  | 46.68 | 71097.67 | 118174.99 | 47113.04
OP EQ 03 | OPERARIO EQUIPO MAYOR | JORNAL | 8376.93 |  | 450.8 | 4135.61 | 3790.52
OP MAQ 02 | OPERARIO DE MAQUINARIA MEDIO | JORNAL | 174334.62 |  |  | 61017.13 | 78450.57 | 34866.92
Monto Mensual Programado |  |  | 2383051.64 |  | 17726.63 | 779194.81 | 1134337.97 | 451792.23
Acumulado |  |  |  |  | 17726.63 | 796921.44 | 1931259.41 | 2383051.64
% Parcial |  |  |  |  | 0.74% | 32.7% | 47.6% | 18.96%
% Acumulado |  |  |  |  | 0.74% | 33.44% | 81.04% | 100%
EJEMPLO
Para el llenado del presente anexo deberá considerar lo establecido en el numeral 9.6 de la Convocatoria (Bases de Licitación)